CARTA PATROCINADORA (PROJECT CHARTER)

Generador pedagógico de pruebas unitarias (IA Beta)

Fecha: 19/08/2026

Versión: 0.2

# Título del proyecto

GENERADOR PEDAGÓGICO DE PRUEBAS UNITARIAS (IA BETA)

# Identificación del beneficio del proyecto

- Acompañamiento y razonamiento pedagógico: a diferencia de un generador comercial, ayuda al estudiante a comprender el criterio con el que se eligen los casos de prueba, no solo a recibir un archivo de pruebas.

- Cobertura integral de casos: identifica y explica caso feliz, valores límite, entradas inválidas y manejo de errores, evitando que el estudiante pruebe solo el camino feliz.

- Honestidad frente a pruebas de mentira: a diferencia de pegar el código directo a un asistente genérico, el sistema aplica una heurística (RF-24) que detecta y marca pruebas tautológicas (assert True y similares) antes de entregarlas, sin necesidad de ejecutar código.

# Lista de documentos o productos esperados

- Plataforma web funcional (Astro + React, Cloudflare Workers): landing, editor para pegar código y despliegue del resultado en streaming.

- Integración con la API del modelo (Sonnet 5): lib/llm/, prompt de sistema y generación del archivo de pruebas.

- Explicación por caso de prueba: parte del mismo flujo de generación — qué cubre cada caso y por qué se eligió.

- Cuentas opcionales y persistencia: Better Auth (magic link) + Turso, historial de generaciones.

- Repositorio de código: control de versiones y gestión del proyecto.

- Documentación del proyecto: PRD, arquitectura, costos, plan, metodología, límites.

- Presentación final del prototipo.

# Identificación de medidas clave de éxito

- Generación correcta: el endpoint /api/generar procesa el código y devuelve pruebas ejecutables en el framework elegido.

- Cobertura de casos: sobre 20 funciones del conjunto de evaluación, cubre caso feliz, borde y error en al menos 15.

- Validez: al menos 17 de esas 20 corren sin errores de sintaxis, import o nombre.

- Cero pruebas tautológicas en la muestra evaluada.

- Usabilidad sin fricción: el estudiante genera y descarga sin gestionar la API directamente.

- Cumplimiento iterativo en Scrum: entregas revisadas al cierre de cada sprint, dentro de la fecha límite.

- Uso real: al menos 10 estudiantes ajenos al equipo generan al menos una vez.

# Prioridad en relación a otros proyectos

Prioridad alta. Proyecto central del periodo académico actual, con fecha límite fija. Su ejecución tiene precedencia sobre otros compromisos del equipo dentro del semestre.

# Fechas de inicio, fin y momentos clave

Fecha límite: 2026-12-01, sin excepción. Desde el inicio (2026-08-18) son ~15 semanas, ~7 sprints de 2 semanas para las 6 fases siguientes. El reparto exacto de sprints por fase se confirma en Sprint Planning, no está fijado de antemano.

| Fase | Contenido | Estimado |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Preparación | Equipo, presupuesto, conjunto de evaluación | 1 sprint |
| Fase 1 — Núcleo de la generación | Endpoint /api/generar, streaming, protección desde el día uno | 2 sprints |
| Fase 2 — Calibración | Medir effort sobre Sonnet 5, validar contra el conjunto de evaluación | 1 sprint |
| Fase 3 — Cuentas opcionales y persistencia | Better Auth, Turso, historial | 1 sprint |
| Fase 4 — Interfaz | Tokens de diseño, landing, pantallas | 1 sprint |
| Fase 5 — Prueba con usuarios y cierre | Prueba con 10+ estudiantes, documentación final | 1 sprint |

Si el ritmo no alcanza, se recorta la Fase 4 antes que la Fase 2 o la Fase 5.

# Administrador

Product Owner y Scrum Master asignados.

| Rol | Responsabilidad | Quién |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Prioriza el backlog contra el PRD, decide qué entra a cada sprint | Osmar Emilio Solís Olivares |
| Scrum Master | Facilita ceremonias, quita bloqueos | Isela Esmeralda Guerrero Martínez |
| Equipo de desarrollo | Implementa el sprint backlog | Todos, incluido el PO |

En equipo de 6, PO y Scrum Master también pueden tomar tareas de desarrollo. Osmar es PO y developer a la vez: no autoaprueba su propio código, otra persona del equipo revisa igual.

# Miembros

| Nombre | Matrícula |
| --- | --- |
| Dante Mauricio Calderón Barboza | 2021203 |
| Alonso David de León Rodarte | 2173878 |
| Perla Rubí Leal Leal | 2039055 |
| Ángel Alberto Isaac Meza | 2064850 |
| Osmar Emilio Solís Olivares | 2044259 |
| Isela Esmeralda Guerrero Martínez | 2018532 |

# Firma

Firman los dos roles de liderazgo Scrum. No hay sponsor externo en este proyecto (escolar, sin empresa/cliente), por lo que la firma representa el compromiso del equipo con lo establecido en esta carta.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Osmar Emilio Solís Olivares |  |  |
| Scrum Master | Isela Esmeralda Guerrero Martínez |  |  |